СПРАВКА ЗА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВИДИН В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА МАНДАТ 2019-2023

| № | Наименование на проекта | Източник на финансиране | Общ бюджет (в лв.) | БФП (в лв.) | съ-финансиране от община Видин (лв.) | Описание на проекта/ Постигнати резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | „Приеми ме 2015” | ОП "Развитие на човешките ресурси", схема „Приеми ме“ 2014-2020 | 3 673 481,15 лв. | 3 673 481,15 лв. | 0,00 | Бенефициент на проекта е АСП. Община Видин е партньор и не разполага с данни за общата стойност на проекта. През 2019 г. приключва с 33 приемни семейства и 36 деца. Период на изпълнение: 01.12.2015 г. – 31.12.2023 г. |
|  | "Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Видин" | Процедура на директно предоставяне на БФП „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020“ | 205 005,68 лв. | 205 005,68 лв. | 0,00 | Целта на бюджетната линия е да се подобри административния капацитет на градовете за подкрепа по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г. БФП е 100 %. Тя ще покрие разходите за възнаграждения на екипа за изпълнение на инвестиционната програма на Община Видин и на експертите, ангажирани с оценката на проектните предложения. В рамките на проекта ще бъдат обучени 18 общински служители, които ще вземат участие в програми за обмен на опит и добри практики в страната и чужбина. Продължителността на проекта е 87 месеца, за периода 26.09.2016г. – 26.12.2023 г. |
|  | „Реставрация и адаптация на синагога - Видин в туристически обект „Културен център "Жул Паскин" | ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ | 10 071 374,54 лв. | 8 571 374,54 лв. | 1 500 000 лв. финансиране от финансов инструмент по ОПРР 2014-2020. (под формата на дългосрочен кредит) | Проектът „РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА СИНАГОГА - ВИДИН В ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЖУЛ ПАСКИН" цели да бъде реставрирана и социализирана сградата на еврейската синагога в гр. Видин и прилежащия поземления имот като ги превърне в туристическа атракция, обединяваща функции на музей, изложбено пространство, многофункционална зала за събития и парк. Множеството други исторически обекти на територията на стария град на Видин ще бъдат оживени и така ще се създаде завършен туристически продукт като музей от типа open-air. В допълнение, всеки от обектите има свой характер и специфична функция, с което ще допринесе за различно туристическо преживяване. В обхвата на този туристически ареал попадат средновековна крепост, молитвени храмове (действащи и не - които биват преосмислени като функция), еднофамилни жилищни сгради от началото на XIX в., парк, река Дунав. Продължителността на проекта е 24 месеца, считано от датата на сключване на договора с изпълнителя на инженеринга по проекта |
|  | MAKING-CITY „Енергийно ефективен път за градската трансформация: осигуряване на положително бъдеще“ | Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ | Одобрен бюджет на Община Видин – 106 250 евро | 106 250 евро | 0,00 | MAKING-CITY е мащабен демонстрационен проект, насочен към разработването на нови интегрирани стратегии за справяне с проблема за трансформирането към нисковъглеродни емисии на градската енергийна система, като основен подход е създаване на положителни енергийни райони (ПЕД). Координиращият партньор е Фондация „Картиф”, Испания. Проектът ще бъде осъществен в партньорство между 34 общини и организации от Европа. Cрокът за изпълнение на проекта е 60 месеца, считано от 01.12.2018 г. |
|  | „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“ | ОП „Околна среда“ 2014-2020 Процедура BG16M1OP002 – 5.003 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ | 15 788 669,46 лв. | 15 788 669,46 лв. | 0,00 | Настоящият проект цели подобряване качеството на атмосферния въздух в община Видин, чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици ФПЧ10 от битово отопление, като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Проектът ще се риеализира двуетапно. Първият етап ще приключи с изготвяне на цялостна визия за подохда на община Видин за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво. През втория етап, въз основа на резултатите от първия етап, ще се реализират инвестиционните дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и доставка и монтаж на нови отоплителни уреди/системи. Срокът за фактическото изпълнение на дейностите по проекта е 52 месеца (от 15.08.2019 г. до 15.12.2023 г.) Срокът за изпълнение на проекта е 57 месеца (от 15.08.2019 г. до 15.05.2024 г.) |
|  | „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап“ | ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 процедура BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“ | 1 527 084,96 лв. | 1 311 363,33 лв. | 215 721,63 | Обектът на интервенция по проекта е УПИ XXL100- за пешеходна зона ; УПИ XX29 – за пешеходна зона и УПИ XIX1081 – за пешеходна зона и озеленяване от кв. 329, к-с „Зона на услугите“ по плана на гр. Видин, община Видин. (пешеходната зона от Младежки дом-Видин до Спортна зала „Фестивална“) Обновяването на централната пешеходна зона, по чието протежение са концентрирани сгради с важни административни и обществени функции има ключово значение за подобряване облика на градската територия. Период на изпълнение: от 30.12.2020г. до 31.12.2023г. |
|  | „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“ | ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 процедура BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“ | 3 444 069,05лв. | 3 423 455,99 лв. | 20 613,06 | В рамките на проекта за административната сграда на Община Видин ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната й ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07.2009 г. и др. мерки, предвидени в техническия паспорт на сградата. Период на изпълнение: от 27.01.2021г. до 31.12.2023г. |
|  | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“ | ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 процедура BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“ | 3 635 228,96 лв. | 3 635 228,96 лв. | 0,00 | Повишаване на енергийната ефективност и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания на 13 бр. многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Видин. Период на изпълнение 11.12.2020г. – 31.12.2023г. |
|  | „Областен информационен център – Видин“ | ОП "Добро управление" 2014-2020 | 249 998,00 лв. | 249 998,00 лв. | 0,00 | Функциониращ областен информационен център, предоставяне на информация за ЕС и възможности за кандидатстване пред фондовете на ЕС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Период на изпълнение: 01.01.2022г. – 31.12.2023г. |
|  | Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Видин | Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ Процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“ Източник на финансиране: Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 | 2 856 455,50 лв. | 2 856 455,50 лв. | 0,00 | Проектното предложение е насочено към цялостна енергийна трансформация на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ от конвенционална към високо ефективна сграда, в която значителна част от енергията се доставя от ВИ. За целта е проектирано изпълнението на 7 ЕСМ мерки, които ще позволяват сградата значително да намали топлинните загуби посредством съвременни мерки по външните ограждащи конструкции. В допълнение се предвижда подмяната на съществуващия водогреен котел оползотворяващ промишлен газьол с високоефективна геотермална инсталация, състояща се от 2бр. термопомпени агрегати “вода- вода”, с обща отоплителна мощност 360 kW, които ще се присъединят към външен геотермален контур и ще се реализира т.н. "земносвързана геотермална термопомпена инсталация”. В допълнение се предвижда фотоволтаична инсталация за покриване на собствените нужди, система за съхранение на енергията и система за мониторинг и управление . Това ще позволи над 90 % от потребената енергия да е от ВИ. По този начин пилотната сграда ще достигне енергиен клас А+, позволявайки сградата да се превърне в сграда с близко до нулевото потребление на енергия. С изпълнението на проекта се демонстрира и валидира новаторски подход за трансформация на конвенционални сгради във високоефективни, който ще може да се мултиплицира от страна на Общината и сред други публични сгради. В проекта се предвижда изграждане на сътрудничество между Община Видин партньорите по проекта Енергийна Агенция - Пловдив и NORCE RESEARCH, с цел придобиването на специфично ноу-хау и обмяна на добри практики в сферата на геотермалната енергия и офшорен вятър, посредством взаимни посещения и специализирани уебинари. Период на изпълнение: 29.04.2022г. - 29.04.2024г. |
|  | „Топъл обяд в Община Видин“ | Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ | 572 736 лв. | 572 736 лв. | 0,00 | Проектът се явява продължение на изпълняван от Община Видин проект по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19 По време на проекта ще се осигурява топъл обяд на 500 потребители. Период на изпълнение: 03.10.2022г. до 31.12.2023г. |
|  | НП „Активиране на неактивни лица“ | Средствата се осигуряват от държавния бюджет | 155 168,72 лв. | 155 168,72 лв. | 0,00 | Социална интеграция на икономически неактивни лица в трудоспособна възраст и на безработни от уязвимите групи на пазара на труда, целенасочено за намаляване на риска от бедност. Съдействие в организирането и провеждането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст – обект на социално подпомагане, с цел възстановяване/ придобиване на трудови навици и мотивиране за търсене на работа, придобиване на доходи от труд и подобряване на жизнената среда в общините. Наети са 3 лица с период на изпълнение 01.10.2018 г. - 31.12.2024г |
|  | Механизъм „Лична помощ“ | Средствата се осигуряват от държавния бюджет | 19 253 672,00 лв. | 19 253 672,00 лв. | 0,00 | Подкрепа за лица в неравностойно положение с ограничения в способността за самостоятелно обслужване в ежедневието и зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да обезпечи подкрепа за упражняването на основните им права и пълноценно участие в обществото. Механизмът „Лична помощ“ се базира на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и персоналния избор на лицата с увреждания. Наети към момента са 663 лица на длъжност „личен асистент”, които обслужват 641 потребители. Социалната услуга по Закона за личната помощ реализира дейности от 01.09.2019 г. |
|  | Социална услуга „Асистентска подкрепа“ | Средствата се осигуряват от държавния бюджет | 1 492 379 лв. | 1 492 379 лв. | 0,00 | Специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“. Наети са 62 социални асистенти, които обслужват 202 потребители. Стартира на територията на Община Видин от 01.01.2021 г. |
|  | „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Видин“ | Фонд "Социална закрила", МТСП ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ | 45 000 лв. | 36 000 лв. | 9 000,00 | закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж |
|  | „Укрепване на административния капацитет в Община Видин“ | Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ | 366 886 лв. | 366 886 лв. | 0,00 | Настоящият проект е фокусиран върху прилагането на интегрирани мерки с оглед изпълнението на правомощията на Община Видин, свързани с осъществяването на отговорностите й по реда на ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. Във връзка с целта на Процедурата, чрез укрепването на общинския капацитет в сферата, ще се подкрепят процесите по реформирането на системата на социалните услуги и ще се улесни преходът към новите механизми на местно ниво. Реализацията на проекта ще обхване 50 лица от целевите групи и ще допринесе за безпроблемното въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни. За целта ще се реализира комплекс от взаимосвързани мерки, включващ: създаване на фронт-офис, вкл. доставка на оборудване и обзавеждане; наемане, обучение и супервизия на персонала за прилагане на мерките по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги; провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставяне на личната помощ, социалните и интегрирани здравносоциални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания. Изпълнението на комплекса от мерки и дейности по проекта ще осигури необходимата подкрепа и условия за повишаване на капацитета и експертизата на Община Видин за упражняване правомощията и задълженията на местната власт, свързани с прилагането на ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги и ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на предоставяните услуги в общността за местните уязвими групи. Период на изпълнение: от 20.03.2023г. до 20.03.2025г. |
|  | „Грижа в дома в община Видин“ | Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ | 1 608 381,46 | 1 608 381,46 | 0,00 | Изпълнението на Проект "Грижа в дома в Община Видин" ще осигури продължаване и надграждане на създадения през годините модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастните хора и лицата с увреждания, които са в невъзможност за водене на самостоятелен живот и ще допринесе за подобряване на техния социален, здравен и психологически статус. Ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастните хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Ще продължи и Доставката на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. На представителите на целевите групи, ще бъде предоставяна информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост. С цел повишаване качеството на услуги, за персонала пряко ангажиран с предоставянето им за крайните потребители, ще бъдат провеждани обучения и супервизии. Период на изпълнение: от 20.02.2023г. до 20.03.2024г. |
|  | Бюджетна линия „Подкрепа за успешна подготовка и изпълнение на проекти по ПРР 2021-2027“ | ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 г. Процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ | 279 969,19 лв. | 279 969,19 лв. | 0,00 | Бюджетната линия е насочена към подпомагане на Община Видин - потенциален бенефициент по Приоритет 1. „Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (ПРР). Предвидените в бюджетната линия дейности са подбрани целесъобразно и отговарят на основните потребности на целевата група - служители на община Видин. Повишаването на знанията в различни области чрез обмен на опит и добри практики и доставката на компютри и ИТ оборудване за обезпечаване на работата на структури от общинската администрация, отговорни за подготовка и изпълнение на проектите по ПРР е предпоставка за достигане на високо ниво на усвояване на средствата чрез Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027 г., респ. успешно изпълнение на ПРР. Период на изпълнение: от 11.07.2023г. до 11.12.2023г. |
|  | „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон в ОУ „Иван Вазов“ | Министерството на образованието и науката Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2023 г. модул 1 (Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони). | 1 299 985,88 лв. | 1 299 985,88 лв. | 0,00 | По проекта се предвижда пристрояване на малък физкултурен салон към съществуващата сграда на училището, в т.ч. закупуване на оборудване и обзавеждане. |
|  | "Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Видин" | Националния план за възстановяване и устойчивост процедура BG-RRP-4.025 ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1 | 466 899,31 лв. | 466 899,31 лв. | 0,00 | Настоящият проект предвижда имплементирането на мерки за енергийна ефективност, които включват демонтаж на стари осветителни тела с натриеви лампи високо налягане, доставка и монтаж на нови осветители със светлодиодна LED технология, в това число и такива, които използват възобновяем енергиен източник. Предвижда се нова система за управление на уличното осветление със софтуер и табла за управление с демонтаж на старите табла за управление; демонтаж на стари и монтаж на нови унифицирани рогатки. Тези мерки ще способстват за повишаването на енергийната ефективност и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на Община Видин. Период на изпълнение: от 18.08.2023г. до 18.02.2025г. |