ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЪРВИ ЕТАП ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВИДИН

На 27.05.2021 г. , от  13.00 часа в заседателна зала на Общински съвет-гр.Видин бе проведена Пресконференция в края на І-ви етап от изпълнението на проект: № BG16M1OP002-5.003-0007 "Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

В събитието участваха кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, ръководителят на проекта инж. Румен Лилов, експертите от екипа за управление на проекта, представители на заинтересовани институции, изпълнители по проекта, журналисти, граждани.

Събитието бе открито от д-р Цветан Ценков- Кмет на Община Видин.

Чрез презентация се представиха основните дейности и постигнатите по тях резултати, а именно:

Дейност 1: Организация и управление, информация и комуникация

Сформиран активно работещ екип за управление на проекта  съвместно с  изпълнителите по договорите . Успешно събрани  3375  заявления в указания срок  /до 17.00  на 17.05.21г./ за участие в проекта.

Дейност 2: Проучване и анализ на текущото състояние на използваното отопление и нагласите на населението;

Разработена анкета, включително конфигурирана Интернет платформа за он лайн попълване на анкетите. Осигурени и обучени 16 анкетьора. Осигурена бе постоянна подкрепа на анкетьорите (help desk). Събирана и обработена информацията от анкетата.

Определен броя домакинства, които имат нагласа да заменят използваните отоплителни уреди на твърдо гориво с алтернативни. Идентифицирани предпочитани алтернативни източници на топлинна енергия и предпочитана нова форма за отопление от страна на домакинствата.

Информацията е базова за изготвяне на Визията за подхода за подмяна.

Дейност 3: Повишаване на информираността на жителите на община Видин чрез провеждане на разяснителна/обучителна кампания ;

Предприети мерки за преработване графика за изпълнение;

Публикувана информация на интернет страницата на община Видин - 1 публикация.

Публикуване  на информация в регионални медии - 12 публикации.

Излъчени радиоклипове - 120 радиоизлъчвания (в рамките на 3 месеца);

Разпечатани и разпространени 10 000 бр. информационни дипляни.

Разкрити три телефонни информационни линии.

Реализирани 37 информационни срещи с населението на Община Видин - 4 на територията на гр. Видин и 33 разяснителни кампании в останалите населени места в общината с презентации.

Дейност 4: Анализ на видовете отопление и тяхното въздействие върху КАВ и представяне на цялостна визия на Община Видин за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни

- Анализ на ситуацията по отношение видовете отопление по населени места, райони/квартали и техния принос към замърсяването на въздуха.

- Инвентаризацията на емисиите на ФПЧ10. Локализационен анализ по видове отоплителни решения, квартали и населени места.

- Определяне на възможни технически решения за подмяна на използваните отоплителни уреди, изгарящи твърдо гориво (дърва и/или въглища) с алтернативни.

- Анализ на инвестиционните и експлоатационните разходи при подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с алтернативни.

- Определяне на рентабилността на новото алтернативно отопление.

- Анализ на намаленото количество на емисии ФПЧ10 при подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни.

- Критерии за избор на кандидати за подмяна на отоплителните уреди на дърва и/или въглища с алтернативни.

- Стъпки и процедури на механизъма за предоставяне на отоплителните уреди.

- Дейност 5: Разработване на механизъм за определяне на прогнозния размер на приходите в резултат от предаване за последващо третиране на подменените отоплителни уреди

Механизмът анализира:

- приходите от предаването на заменените отоплителни устройства;

- Разходите за демонтаж, транспортиране и предаване на старите отоплителни устройства за рециклиране на лица, регистрирани за третиране на отпадъци от черни и цветни метали съгласно ЗУО.

Дейност 6: Разработване на средни/пределни цени за единица продукт при подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво

Изготвен е Доклад, съдържащ обосновани средни/пределни цени за единица продукт за различните алтернативни форми за отопление при подмяна на устройствата на дърва и въглища. Информацията от доклада е основа на Визията по проекта.

Реалната подмяна на уредите предстои да се извърши през втори етап на проекта.